## プログラム
[6 empty] | 報告日： | 2018-02-22 |  |  | 2 | 月 | [6 empty] | 3 | 月
|  | ○○プロジェクト |  |  |  | 更新日： | 2018-02-22 10:51 | [5 empty] | 休 | 休
仕事内容 | 振り分け | 作業タスク | コメント | 担当者 | 期間 | 開始日 | 終了日 | 進捗 | ｽﾃｰﾀｽ | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-02
[10 empty] | 43152 | 43153 | 43154 | 43155 | 43156 | 43157 | 43158 | 43159 | 43160 | 43161
| プログラム |  |  | 迫口 | [5 empty] | 43154: プロト完成
プレイヤー | 描画 | 通常 | 石田君の通常時 |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 100% | 完了
|  | 暴れる | 暴れる石田君の描画 |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 100% | 完了
| 当たり判定 | 通常 | 通常時の当たり判定 |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 100% | 完了
|  | 暴れる（広くなる） | 通常時よりも広い当たり判定。 当たり判定とは別の判定を 持たせる事で重なってる状態からの暴れるでコンボが出る。 |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 100% | 完了
| 発射時の処理 | マウスポインタの処理 | マウスの動きに合わせて動く 処理。
|  | 矢印の処理 | マウスポインタの方向に向く 処理。
|  | クリックで発射 | 左クリックで矢印のほうに 発射される処理 |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 100% | 完了
| 暴れる | クリックで暴れる | 右クリックで暴れる。 押している間暴れ続け、 減速し続ける。 |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 100% | 完了
|  | 減速の処理 | オブジェクトに当たると減速する 処理。 それぞれのオブジェクトで減速 の値を弄れるようにお願い。 |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 100% | 着手遅れ
オブジェクト | オブジェクト | 通常 | プレイヤーが当たると軽く 吹き飛ばされる。 プレイヤーを減速させる。 |  |  | 2018-02-24 | 2018-02-26 |  | 未着手
|  | 破損 | 一定回数プレイヤーが当たると 壊れる。 それぞれのオブジェクトで回数を弄れるようにお願い。 |  |  | 2018-02-24 | 2018-02-26 |  | 未着手
|  | 破損状態の当たり判定 | 当たり判定自体は残す。 減速処理のみを消す。 |  |  | 2018-02-24 | 2018-02-26 |  | 未着手
タイトル | シーン移行 | タイトル | ボタンをクリックでプレイ画面へ
|  | スコア画面 | すべての石田君が止まると 移行する。
UI | 描画 | クリックボタン | 画面右下に描画 |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-23 |  | 着手遅れ
|  | マウスポインタ |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-23 |  | 着手遅れ
|  | 矢印 |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-23 |  | 着手遅れ
|  | 石田ストック（残機） | 画面左下に表示 現状ではストックを３つに |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-23 |  | 着手遅れ
|  | 石田コンボ | 表示位置は未定 |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-23 |  | 着手遅れ
49
50
プレイヤー、UIなどはunity上で出せる
ものを使った仮のもので考えたタスク。
ひとまずアニメーション移行などはなしで大丈夫。

## グラフィック
[6 empty] | 報告日： | 2018-02-22 |  |  | 2 | 月 | [6 empty] | 3 | 月
|  | ○○プロジェクト |  |  |  | 更新日： | 2018-02-22 09:25 | [5 empty] | 休 | 休
仕事内容 | 振り分け | 作業タスク | コメント | 担当者 | 期間 | 開始日 | 終了日 | 進捗 | ｽﾃｰﾀｽ | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-02
[10 empty] | 43152 | 43153 | 43154 | 43155 | 43156 | 43157 | 43158 | 43159 | 43160 | 43161
| グラフィック |  |  | 恩賀 | [5 empty] | 43154: プロト完成
プレイヤー | モデル | 石田君モデル |  |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-24 |  | 未着手
| アニメーション | 飛んで行ってるときのリアクション |  |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-24 |  | 未着手
|  | 暴れた時のアニメーション |  |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-24 |  | 未着手
|  | 石田コンボ時のリアクション |  |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-24 |  | 未着手
| テクスチャ | 石田君のテクスチャ（顔だけ椎原先生） |  |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-24 |  | 未着手
オブジェクト | 机 | 通常時 | 机モデル |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-23 |  | 着手遅れ
|  | 破損時 | パーツバラバラver |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-23 |  | 着手遅れ
|  | テクスチャ | 机テクスチャ |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-23 |  | 着手遅れ
| 椅子 | 通常時 | 椅子モデル |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-23 |  | 着手遅れ
|  | 破損時 | パーツバラバラver |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-23 |  | 着手遅れ
|  | テクスチャ | 椅子テクスチャ |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-23 |  | 着手遅れ
| 自販機 | 通常時 | 自販機モデル |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-23 |  | 着手遅れ
|  | 破損時 | パーツバラバラver |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-23 |  | 着手遅れ
|  | テクスチャ | 自販機テクスチャ |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-23 |  | 着手遅れ
| ゴミ箱 | 通常時 | ゴミ箱モデル |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-23 |  | 着手遅れ
|  | 破損時 | パーツバラバラver |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-23 |  | 着手遅れ
|  | テクスチャ | ゴミ箱テクスチャ |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-23 |  | 着手遅れ
| 植木鉢 | 通常時 | 植木鉢モデル |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-23 |  | 着手遅れ
|  | 破損時 | パーツバラバラver |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-23 |  | 着手遅れ
|  | テクスチャ | 植木鉢テクスチャ |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-23 |  | 着手遅れ
| 消火器 | 通常時 | 消火器モデル |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-23 |  | 着手遅れ
|  | 破損時 | パーツバラバラver |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-23 |  | 着手遅れ
|  | テクスチャ | 消火器テクスチャ |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-23 |  | 着手遅れ
| 蒙古タンメン | 通常時 | 蒙古タンメンモデル |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-23 |  | 着手遅れ
|  | 爆発時 | はじけ飛ぶ蒙古タンメン |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-23 |  | 着手遅れ
|  | テクスチャ | 蒙古タンメンテクスチャ |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-23 |  | 着手遅れ
UI | 描画 | クリックボタン
マウスポインタ
矢印
石田ストック（残機）
石田コンボ
49
50

## 完成までのイメージ
02/21
03/02
02/23
02/24
プロトタイプ完成
02/27
デザインの実装終了
デザインのタスクが終了
皆で楽しく調整